## Comunicación con cliente
Matriz de comunicación con el cliente por hito
Proceso: "Nuevos clientes con alarmas y/o cámaras: del primer contacto a la posventa"
Referencias: Ámbar en área/medio = a definir ¦ N° = mismo número de hito que la hoja Responsabilidades
N° | Hito | Área responsable de comunicarse con el cliente | Medio / canal | Qué debe comunicar (contenido mínimo) | Estado de validación | Etapas del relevamiento | Observaciones
1 | Cierre de la venta | Ventas | Presencial / telefónico | Confirmación de la compra y próximos pasos (que Instalaciones se va a poner en contacto) | En proceso | 1 a 6 | Reuniones: R1.
2 | Gestión del cobro (presentación, medio de pago y aviso de vencimiento) | Atención al Cliente | WhatsApp (mensaje automático GHL) y telefónico | Presentación del área, medio de pago acordado y vencimiento del presupuesto | En proceso | 7 | Puntos abiertos en R2: datos mínimos del traspaso, protocolo de contacto sin respuesta, vigencia del presupuesto. Reuniones: R1 · R2.
3 | Coordinación de la fecha de instalación | Instalaciones | A DEFINIR | Fecha y horario en que se realizará la instalación | Pendiente | 9 | Incluye informar el tiempo estimado del trabajo. Reuniones: R1 (tratado, sin cierre).
4 | Consultas del cliente mientras no hay fecha confirmada | Instalaciones | A DEFINIR | Estado de la coordinación de su instalación | Pendiente | 9 (inferido) | No surge del relevamiento. Reuniones: R1 (tratado, sin cierre).
5 | Cierre de la instalación y firma del acta de conformidad | Instalaciones | Presencial | Conformidad del trabajo realizado y detalle de pendientes, si los hay | Pendiente | 10 | A definir si comunica con claridad la activación del sistema.
7 | Comunicación de finalización / activación del sistema | Instalaciones | Presencial | Que el sistema quedó activo y operativo | Pendiente | 10 | Se comunica al cierre de la instalación (alta en la central y capacitación). Reuniones: R1 (tratado, sin cierre).
8 | Contacto de Posventa (control de calidad y satisfacción) | Posventa | Canal de posventa | Encuesta de satisfacción y relevamiento de pendientes | Pendiente | 11 | Momento exacto de inicio a definir. La bienvenida no es parte de este contacto: es la etapa 8, a cargo de Atención al Cliente (definido 06/10).
9 | Reclamo o consulta posterior a la instalación | Posventa (período inicial) / Servicio Técnico (técnicos) | A DEFINIR | Según el tipo de solicitud (comercial / técnica / servicio) | Pendiente | 11 / 13 | No define reclamos comerciales ni de servicio.
10 | Escalación de un pendiente del acta no resuelto en plazo | Posventa | A DEFINIR | Que el pendiente fue escalado, quién lo resuelve y el nuevo plazo; luego, confirmación del cierre | Pendiente | 11 (excepción posterior a la 10) | Propuesta 07/10 (a validar).
11 | Seguimiento de un caso derivado a Servicio Técnico | Servicio Técnico | A DEFINIR | Estado de la resolución y plazo estimado | Pendiente | 13 | Cierra el reclamo con la conformidad del cliente. SLA a definir.
Estado de validación: Pendiente = relevamiento del hito aún no iniciado (responsable tomado del documento de relevamiento) ¦ En proceso = relevamiento en curso: reuniones con las áreas y minutas ¦ Validado = relevamiento realizado, reuniones con sus minutas y validación formal del sector

## Responsabilidades
Matriz de responsabilidades entre áreas
Proceso: "Nuevos clientes con alarmas y/o cámaras: del primer contacto a la posventa"
Referencias: Verde = Responsable ¦ Azul = Apoya ¦ Gris = Informado ¦ Blanco = No participa ¦ Ámbar = A definir
N° | Actividad / hito | Ventas | Atención al Cliente | Instalaciones | Servicio Técnico | Posventa | Estado de validación | Etapas del relevamiento | Observaciones
1 | Cierre de la venta (negociación y contrato) | Responsable | No participa | No participa | No participa | No participa | En proceso | 1 a 6 | Reuniones: R1.
2 | Cobro del 100% del valor y generación automática del caso de instalación en NetSuite | Informado | Responsable | Informado | No participa | No participa | En proceso | 7 | Datos mínimos del traspaso a completar (R2). Definido 06/10: incluyen la forma de pago, para saber cuándo esperar el primer cobro. Reuniones: R1 · R2.
3 | Coordinación de la fecha de instalación con el cliente | No participa | No participa | Responsable | No participa | No participa | Pendiente | 9 | Instalaciones contacta al cliente para acordar día, horario y duración estimada. Reuniones: R1 (tratado, sin cierre).
4 | Atención de consultas del cliente mientras no hay fecha confirmada | Informado | No participa | Responsable | No participa | No participa | Pendiente | 9 (inferido) | El relevamiento no lo menciona; se asigna a Instalaciones por ser dueña de la coordinación. Hoy estas consultas llegan a Ventas. Reuniones: R1 (tratado, sin cierre).
5 | Cierre de la instalación y firma del acta de conformidad | No participa | No participa | Responsable | No participa | No participa | Pendiente | 10
6 | Registro de pendientes en el acta con responsable y plazo asignado | No participa | No participa | Responsable | Informado | No participa | Pendiente | 10 (inferido) | Hoy el acta no asigna responsable ni plazo. Instalaciones cierra el acta; la asignación de responsable/plazo no está relevada.
7 | Comunicación de finalización / activación del sistema al cliente | No participa | No participa | Responsable | No participa | Informado | Pendiente | 10 | Instalaciones da de alta el sistema en la central y capacita al cliente; Posventa valida luego el funcionamiento. Reuniones: R1 (tratado, sin cierre).
8 | Control de calidad y encuesta de satisfacción | No participa | No participa | No participa | No participa | Responsable | Pendiente | 11 | La bienvenida es la etapa 8, a cargo de Atención al Cliente (antes de la instalación). Este hito corresponde a la etapa 11, control de calidad posterior a la instalación (Posventa).
9 | Clasificación y canalización de reclamos según tipo (comercial / técnico / servicio) | No participa | No participa | No participa | Informado | Responsable | Pendiente | 11 / 13 | Posventa canaliza a Servicio Técnico las fallas del período inicial. El relevamiento no define reclamos comerciales ni de servicio.
10 | Escalación de un pendiente del acta no resuelto en el plazo acordado | No participa | No participa | Apoya | Apoya | Responsable | Pendiente | 11 (excepción posterior a la 10) | Propuesta 07/10 (a validar). Se activa cuando un pendiente del acta (hito 6) vence sin resolverse. Posventa lo detecta y lo escala al jefe del área dueña del pendiente (Instalaciones o Servicio Técnico), que lo resuelve con un nuevo plazo; si vuelve a vencer, se escala a la Gerencia de Operaciones. Posventa informa al cliente el escalamiento y el nuevo plazo, y confirma el cierre. Equivale a un SLA con regla de escalamiento, como el hito 11. Reuniones: R1 (planteado).
11 | Resolución de un caso técnico derivado por Posventa (dentro de un SLA) | No participa | No participa | No participa | Responsable | Apoya | Pendiente | 13 | Responsables definidos; falta definir el SLA.
12 | Resolución de una situación administrativa derivada por Posventa (ej. saldo de deuda) | No participa | Responsable | No participa | No participa | Apoya | Pendiente | 15
Estado de validación: Pendiente = relevamiento del hito aún no iniciado (responsable tomado del documento de relevamiento) ¦ En proceso = relevamiento en curso: reuniones con las áreas y minutas ¦ Validado = relevamiento realizado, reuniones con sus minutas y validación formal del sector